## キャッシュフロー
年 | [5 empty] | 2007 | [11 empty] | 2008 | [5 empty] | 2009
月 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 09/01
月度 (千円) | 4923.63 | 7385.445 | 9847.26 | 427288.505 | 22156.335 | 24618.15 | 14770.89 | 27283.575 | 14531.6475 | 21073.245 | 90195.555 | 177919.1475 | 93849.0675 | 199278.42 | 175281.2925 | 223371.2325 | 151606.32 | 96098.01 | 65991.5175 | 46117.4775 | 32405.9175 | 15999.36 | 5773.05 | 102513.95
月度 ( % ) | 0.2401% | 0.3602% | 0.4803% | 20.84% | 1.081% | 1.201% | 0.7204% | 1.331% | 0.7088% | 1.028% | 4.399% | 0.086778 | 0.045774 | 0.097196 | 0.085491 | 0.10895 | 0.073944 | 0.046871 | 0.032187 | 0.022493 | 0.015806 | 0.0078035 | 0.0028157 | 0.05
月度累計(千円) | 4923.63 | 12309.075 | 22156.335 | 449444.84 | 471601.175 | 496219.325 | 510990.215 | 538273.79 | 552805.4375 | 573878.6825 | 664074.2375 | 841993.385 | 935842.4525 | 1135120.8725 | 1310402.165 | 1533773.3975 | 1685379.7175 | 1781477.7275 | 1847469.245 | 1893586.7225 | 1925992.64 | 1941992 | 1947765.05 | 2050279
月度累計 ( % ) | 0.2401% | 0.6004% | 1.081% | 21.92% | 23% | 24.2% | 24.92% | 26.25% | 26.96% | 27.99% | 32.39% | 0.41067 | 0.45645 | 0.55364 | 0.63913 | 0.74808 | 0.82202 | 0.8689 | 0.90108 | 0.92358 | 0.93938 | 0.94718 | 0.95 | 1
3ヶ月毎(千円) | 0 | 0 | 0 | 449444.84 | 0 | 0 | 61545.375 | 0 | 0 | 62888.4675 | 0 | 0 | 361963.77 | 0 | 0 | 597930.945 | 0 | 0 | 313695.8475 | 0 | 0 | 94522.755 | 0 | 108287
3ヶ月毎( % ) | 0% | 0% | 0% | 21.92% | 0% | 0% | 3.002% | 0% | 0% | 3.067% | 0% | 0 | 0.17654 | 0 | 0 | 0.29163 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.046102 | 0 | 0.052816
3ヶ月毎累計(千円) | 0 | 0 | 0 | 449444.84 | 449444.84 | 449444.84 | 510990.215 | 510990.215 | 510990.215 | 573878.6825 | 573878.6825 | 573878.6825 | 935842.4525 | 935842.4525 | 935842.4525 | 1533773.3975 | 1533773.3975 | 1533773.3975 | 1847469.245 | 1847469.245 | 1847469.245 | 1941992 | 1941992 | 2050279
3ヶ月毎累計( % ) | 0% | 0% | 0% | 21.92% | 21.92% | 21.92% | 24.92% | 24.92% | 24.92% | 27.99% | 27.99% | 0.2799 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.74808 | 0.74808 | 0.74808 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.94718 | 0.94718 | 1
年 | [6 empty] | 2008 | [5 empty] | 2009
月 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 09/01
月度 (千円) | 177919.1475 | 93849.0675 | 199278.42 | 175281.2925 | 223371.2325 | 151606.32 | 96098.01 | 65991.5175 | 46117.4775 | 32405.9175 | 15999.36 | 5773.05 | 102513.95
月度 ( % ) | 8.678% | 4.577% | 9.72% | 8.549% | 10.89% | 7.394% | 4.687% | 3.219% | 2.249% | 1.581% | 0.7804% | 0.2816% | 5%
月度累計(千円) | 841993.385 | 935842.4525 | 1135120.8725 | 1310402.165 | 1533773.3975 | 1685379.7175 | 1781477.7275 | 1847469.245 | 1893586.7225 | 1925992.64 | 1941992 | 1947765.05 | 2050279
月度累計 ( % ) | 41.07% | 45.64% | 55.36% | 63.91% | 74.81% | 82.2% | 86.89% | 90.11% | 92.36% | 93.94% | 94.72% | 95% | 100%
3ヶ月毎(千円) | 0 | 361963.77 | 0 | 0 | 597930.945 | 0 | 0 | 313695.8475 | 0 | 0 | 94522.755 | 0 | 108287
3ヶ月毎( % ) | 0% | 17.65% | 0% | 0% | 29.16% | 0% | 0% | 15.3% | 0% | 0% | 4.61% | 0% | 5.282%
3ヶ月毎累計(千円) | 573878.6825 | 935842.4525 | 935842.4525 | 935842.4525 | 1533773.3975 | 1533773.3975 | 1533773.3975 | 1847469.245 | 1847469.245 | 1847469.245 | 1941992 | 1941992 | 2050279
3ヶ月毎累計( % ) | 27.99% | 45.64% | 45.64% | 45.64% | 74.81% | 74.81% | 74.81% | 90.11% | 90.11% | 90.11% | 94.72% | 94.72% | 100%

## 支払条件
支払条件
| 契約前払い | 進捗支払 | 最終支払
予定時期 | 2007-04-01 | 各完了時期 | 2009-01-01
設計費 | 20% | 月度進捗 | 5%工事完了
機器・材料（調達品） | 20% | 75％船積み時 | 5%工事完了
工事 | 20% | 月度進捗 | 5%工事完了
間接費 | 20% | 月度進捗 | 5%工事完了
注）月度進捗率はスケジュールの開始月と完了月の期間とその期間のSカーブ率により決定される。
Sカーブ率はシート”P-DATA”により決定される。

## 工事月度進捗データ
キャッシュフローデータ作成表
[5 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 合計
コスト |  |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01
コード |  | 契約額 |  | 75%金額 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
機器・材料（調達品）
1. | 機器費
| 槽類 | 86233 |  | 64674.75 | 05 4: 17246.6; 12 11: 64674.75; 01 24: 4311.65 | 86233
| 貯槽類：資材費 | 32335 |  | 24251.25 | 05 4: 6467; 01 12: 24251.25; 01 24: 1616.75 | 32335
| ：工事費 | 48502 |  | 36376.5 | 05 4: 9700.4; 02 13: 3637.65; 03 14: 7275.3; 04 15: 9094.125; 05 16: 7275.3; 06 17: 5456.475; 07 18: 3637.65; 08 19: 0; 01 24: 2425.1 | 48502
| ポンプ | 32614 |  | 24460.5 | 05 4: 6522.8; 01 12: 24460.5; 01 24: 1630.7 | 32614
| 撹拌機 | 52473 |  | 39354.75 | 05 4: 10494.6; 01 12: 39354.75; 01 24: 2623.65 | 52473
| エジェクター | 11547 |  | 8660.25 | 05 4: 2309.4; 03 14: 8660.25; 01 24: 577.35 | 11547
| その他機器 | 96630 |  | 72472.5 | 05 4: 19326; 03 14: 72472.5; 01 24: 4831.5 | 96630
小 計
工事
2. | 土木工事：資材費 | 90109 |  | 67581.75 |  |  |  | 18021.8 | [5 empty] | 1351.635 | 2703.27 | 3379.0875 | 6758.175 | 8785.6275 | 14867.985 | 11488.8975 | 7433.9925 | 3379.0875 | 2703.27 | 1351.635 | 2027.4525 | 1351.635 | 0 | 4505.45 | 90109
| ：工事費 | 90110 |  | 67582.5 |  |  |  | 18022 | [5 empty] | 1351.65 | 2703.3 | 3379.125 | 6758.25 | 8785.725 | 14868.15 | 11489.025 | 7434.075 | 3379.125 | 2703.3 | 1351.65 | 2027.475 | 1351.65 | 0 | 4505.5 | 90110
3. | 建家工事：資材費 | 92086 |  | 69064.5 | 05 4: 18417.2; 11 10: 2762.58; 12 11: 4143.87; 01 12: 5525.16; 02 13: 9669.03; 03 14: 12431.61; 04 15: 13812.9; 05 16: 8287.74; 06 17: 6906.45; 07 18: 3453.225; 08 19: 2071.935; 09 20: 0; 01 24: 4604.3 | 92086
| ：工事費 | 61391 |  | 46043.25 | 05 4: 12278.2; 11 10: 1841.73; 12 11: 2762.595; 01 12: 3683.46; 02 13: 6446.055; 03 14: 8287.785; 04 15: 9208.65; 05 16: 5525.19; 06 17: 4604.325; 07 18: 2302.1625; 08 19: 1381.2975; 09 20: 0; 01 24: 3069.55 | 61391
4. | 鉄骨工事：資材費 | 52179 |  | 39134.25 | 05 4: 10435.8; 02 13: 3913.425; 03 14: 7826.85; 04 15: 9783.5625; 05 16: 7826.85; 06 17: 5870.1375; 07 18: 3913.425; 08 19: 0; 01 24: 2608.95 | 52179
| ：工事費 | 34787 |  | 26090.25 | 05 4: 6957.4; 02 13: 2609.025; 03 14: 5218.05; 04 15: 6522.5625; 05 16: 5218.05; 06 17: 3913.5375; 07 18: 2609.025; 08 19: 0; 01 24: 1739.35 | 34787
5. | 据付工事：資材費 | 3036 |  | 2277 | 05 4: 607.2; 03 14: 273.24; 04 15: 569.25; 05 16: 637.56; 06 17: 455.4; 07 18: 341.55; 08 19: 0; 01 24: 151.8 | 3036
| ：工事費 | 27325 |  | 20493.75 | 05 4: 5465; 03 14: 2459.25; 04 15: 5123.4375; 05 16: 5738.25; 06 17: 4098.75; 07 18: 3074.0625; 08 19: 0; 01 24: 1366.25 | 27325
6. | 配管工事：資材費-1 | 64135.2 | 106892 | 80169 | 05 4: 12827.04; 01 12: 48101.4; 01 24: 3206.76 | 64135.2
| 配管工事：資材費-2 | 21378.4 |  |  | 05 4: 4275.68; 02 13: 16033.8; 01 24: 1068.92 | 21378.4
| 配管工事：資材費-3 | 21378.4 |  |  | 05 4: 4275.68; 03 14: 16033.8; 01 24: 1068.92 | 21378.4
| ：工事費 | 198515 |  | 148886.25 | 05 4: 39703; 02 13: 5955.45; 03 14: 8933.175; 04 15: 11910.9; 05 16: 20844.075; 06 17: 26799.525; 07 18: 29777.25; 08 19: 17866.35; 09 20: 14888.625; 10 21: 7444.3125; 11 22: 4466.5875; 12 23: 0; 01 24: 9925.75 | 198515
7. | 電気工事：資材費-1 | 22148.7 | 31641 | 23730.75 | 05 4: 4429.74; 04 15: 16611.525; 01 24: 1107.435 | 22148.7
| 電気工事：資材費-2 | 9492.3 |  |  | 05 4: 1898.46; 05 16: 7119.225; 01 24: 474.615 | 9492.3
| ：工事費 | 73828 |  | 55371 | 05 4: 14765.6; 02 13: 2214.84; 03 14: 3322.26; 04 15: 4429.68; 05 16: 7751.94; 06 17: 9966.78; 07 18: 11074.2; 08 19: 6644.52; 09 20: 5537.1; 10 21: 2768.55; 11 22: 1661.13; 12 23: 0; 01 24: 3691.4 | 73828
8. | 計装工事：資材費-1 | 140420.7 | 200601 | 150450.75 | 05 4: 28084.14; 05 16: 105315.525; 01 24: 7021.035 | 140420.7
| 計装工事：資材費-2 | 60180.3 |  |  | 05 4: 12036.06; 06 17: 45135.225; 01 24: 3009.015 | 60180.3
| ：工事費 | 85971 |  | 64478.25 | 05 4: 17194.2; 05 16: 5803.0425; 06 17: 9026.955; 07 18: 12250.8675; 08 19: 14829.9975; 09 20: 9671.7375; 10 21: 7737.39; 11 22: 5158.26; 12 23: 0; 01 24: 4298.55 | 85971
9. | 断熱工事：資材費 | 43984 |  | 32988 | 05 4: 8796.8; 04 15: 32988; 01 24: 2199.2 | 43984
| ：工事費 | 65977 |  | 49482.75 | 05 4: 13195.4; 06 17: 5937.93; 07 18: 12370.6875; 08 19: 13855.17; 09 20: 9896.55; 10 21: 7422.4125; 11 22: 0; 01 24: 3298.85 | 65977
10. | 塗装工事：資材費 | 2946 |  | 2209.5 | 05 4: 589.2; 03 14: 132.57; 04 15: 132.57; 05 16: 220.95; 06 17: 353.52; 07 18: 375.615; 08 19: 441.9; 09 20: 287.235; 10 21: 154.665; 11 22: 110.475; 12 23: 0; 01 24: 147.3 | 2946
| ：工事費 | 6873 |  | 5154.75 | 05 4: 1374.6; 03 14: 309.285; 04 15: 309.285; 05 16: 515.475; 06 17: 824.76; 07 18: 876.3075; 08 19: 1030.95; 09 20: 670.1175; 10 21: 360.8325; 11 22: 257.7375; 12 23: 0; 01 24: 343.65 | 6873
11. | 輸出諸掛費 | 90825 |  | 68118.75 | 05 4: 18165; 12 11: 8174.25; 01 12: 17029.6875; 02 13: 19073.25; 03 14: 13623.75; 04 15: 10217.8125; 05 16: 0; 01 24: 4541.25 | 90825
<<直接費 小計>>
設計
12. | 設計費 | 131296.8 | 164121 | 123090.75 | 02 1: 4923.63; 03 2: 7385.445; 04 3: 9847.26; 05 4: 17232.705; 06 5: 22156.335; 07 6: 24618.15; 08 7: 14770.89; 09 8: 12309.075; 10 9: 6154.5375; 11 10: 3692.7225; 12 11: 0; 01 24: 8206.05 | 131296.8
| 設計費 前払い金 | 32824.2 |  |  | 05 4: 32824.2 | 32824.2
間接費
13. | 仮設費 - 設置 | 17960.6 | 25658 | 13470.45 | 05 4: 3592.12; 10 9: 6735.225; 11 10: 6735.225; 12 11: 0; 01 24: 898.03 | 17960.6
| 仮設費 - 撤去 | 7697.4 |  | 5773.05 | 05 4: 1539.48; 12 23: 5773.05; 01 24: 384.87 | 7697.4
14. | 監督費 | 89283 |  | 66962.25 |  |  |  | 17856.6 |  |  |  |  | 1339.245 | 2008.8675 | 2678.49 | 5356.98 | 7365.8475 | 10713.96 | 11383.5825 | 10044.3375 | 6026.6025 | 2678.49 | 2008.8675 | 2008.8675 | 2008.8675 | 1339.245 | 0 | 4464.15 | 89283
15. | 現地経費 | 14532 |  | 10899 |  |  |  | 2906.4 |  |  |  |  | 217.98 | 326.97 | 435.96 | 871.92 | 1198.89 | 1743.84 | 1852.83 | 1634.85 | 980.91 | 435.96 | 326.97 | 326.97 | 326.97 | 217.98 | 0 | 726.6 | 14532
16. | 検査費 | 11665 |  | 8748.75 | 05 4: 2333; 11 10: 874.875; 12 11: 1749.75; 01 12: 2187.1875; 02 13: 1749.75; 03 14: 1312.3125; 04 15: 874.875; 05 16: 0; 01 24: 583.25 | 11665
18. | 保険料 | 19966 |  | 14974.5 | 05 4: 3993.2; 09 8: 14974.5; 01 24: 998.3 | 19966
19. | 工務経費 | 2745 |  | 2058.75 |  |  |  | 549 |  |  |  |  | 41.175 | 61.7625 | 82.35 | 164.7 | 226.4625 | 329.4 | 349.9875 | 308.8125 | 185.2875 | 82.35 | 61.7625 | 61.7625 | 61.7625 | 41.175 | 0 | 137.25 | 2745
20. | 税金 | 2899 |  | 2174.25 |  |  |  | 579.8 |  |  |  |  | 43.485 | 65.2275 | 86.97 | 173.94 | 239.1675 | 347.88 | 369.6225 | 326.1375 | 195.6825 | 86.97 | 65.2275 | 65.2275 | 65.2275 | 43.485 | 0 | 144.95 | 2899
| <<合 計>> | 2050279 |  | 1537709.25 | 4923.63 | 7385.445 | 9847.26 | 427288.505 | 22156.335 | 24618.15 | 14770.89 | 27283.575 | 14531.6475 | 21073.245 | 90195.555 | 177919.1475 | 93849.0675 | 199278.42 | 175281.2925 | 223371.2325 | 151606.32 | 96098.01 | 65991.5175 | 46117.4775 | 32405.9175 | 15999.36 | 5773.05 | 102513.95 | 2050279

## P-DATA
月数毎の出来高率基本値表
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.14 | 0.31 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.2 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.015 | 0.025 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0
16 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
17 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.102 | 0.082 | 0.062 | 0.047 | 0.047 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0
18 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.037 | 0.058 | 0.09 | 0.105 | 0.13 | 0.118 | 0.1 | 0.084 | 0.074 | 0.052 | 0.045 | 0.026 | 0.015 | 0.014 | 0.01
注） | 1: Sカーブになるように値（割合）を配分しています。（18か月分のデータ）
但し、1か月の場合は100％、2か月の場合はリニアー割れ振りです。