## 全データ・進捗計算-1
設計進捗データーと進捗度入力の応用編 -２（外部データ取り込み）
外部データ取込み全データ進捗計算表‐1
|  | 計画（予定）進捗データー表 |  | 予定・実行進捗日付
|  |  |  | データー入力表 |  | 月の1日に変換する表 | [11 empty] | コード・各月毎に集計するSUMIF関数用の条件表 | [10 empty] | 実行進捗度(%)の計算出力表
合計 |  |  | 0 |  |  | （月末締め切りの場合） | [11 empty] | （実行進捗度の計算出力表のSUMIF関数で使います。）
|  |  |  | 入力欄 | [11 empty] | 各カテゴリー毎の月別SUMIF条件データ | [12 empty] | 各月の進捗度（％）
|  |  | 費用 | 予定/実行進捗日程 |  | 変換表（計算式） |  |  |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01
カテゴリ | コード | 図書 | (千円） | 予定1 | 実行1 | 各月の1日に変換 |  | SUMIF用集計範囲の条件データ |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  | 累計
[6 empty] | 予定2 | 実行2 | 予定3 | 実行3 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行
[10 empty] | C | C2009/07/01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | C2009/10/01 | C2009/11/01 | C2009/11/01 | C2009/12/01 | C2009/12/01 | C | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | P | P2009/07/01 | P2009/07/01 | P2009/08/01 | P2009/08/01 | P2009/09/01 | P2009/09/01 | P2009/10/01 | P2009/10/01 | P2009/11/01 | P2009/11/01 | P2009/12/01 | P2009/12/01 | P | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | E | E2009/07/01 | E2009/07/01 | E2009/08/01 | E2009/08/01 | E2009/09/01 | E2009/09/01 | E2009/10/01 | E2009/10/01 | E2009/11/01 | E2009/11/01 | E2009/12/01 | E2009/12/01 | E | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | I | I2009/07/01 | I2009/07/01 | I2009/08/01 | I2009/08/01 | I2009/09/01 | I2009/09/01 | I2009/10/01 | I2009/10/01 | I2009/11/01 | I2009/11/01 | I2009/12/01 | I2009/12/01 | I | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[23 empty] | SUM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 全データ・進捗計算-2
設計進捗データーと進捗度入力の応用編 -２（外部データ取り込み）
外部データ取込み全データ進捗計算表‐２
|  | 計画（予定）進捗データー表 |  | 予定・実行進捗日付
|  |  |  | データー入力表 |  | 月の1日に変換する表 | [11 empty] | コード・各月毎に集計するSUMIF関数用の条件表 | [10 empty] | 実行進捗度(%)の計算出力表
合計 |  |  | 150 |  |  | （月末締め切りの場合） | [11 empty] | （実行進捗度の計算出力表のSUMIF関数で使います。）
|  |  |  | 入力欄 | [11 empty] | 各カテゴリー毎の月別SUMIF条件データ | [12 empty] | 各月の進捗度（％）
|  |  | 費用 | 予定/実行進捗日程 |  | 変換表（計算式） |  |  |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01
カテゴリ | コード | 図書 | (千円） | 予定1 | 実行1 | 各月の1日に変換 |  | SUMIF用集計範囲の条件データ |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  | 累計
カテゴリ | コード | 図書 | 費用(千円） | 予定1 | 実行1 | 予定2 | 実行2 | 予定3 | 実行3 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行
土木建築 | C | 土木建築仕様書 | 20 | 2009-07-25 | 2009-08-15 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C | C2009/07/01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | C2009/10/01 | C2009/11/01 | C2009/11/01 | C2009/12/01 | C2009/12/01 | C | 13.33% | 0% | 20% | 13.33% | 40% | 20% | 13.33% | 40% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73.33%
土木建築 | C | 基礎レイアウト | 30 | 2009-08-25 | 2009-09-15 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | P | P2009/07/01 | P2009/07/01 | P2009/08/01 | P2009/08/01 | P2009/09/01 | P2009/09/01 | P2009/10/01 | P2009/10/01 | P2009/11/01 | P2009/11/01 | P2009/12/01 | P2009/12/01 | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
土木建築 | C | 基礎図 | 60 | 2009-09-15 | 2009-10-25 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | E | E2009/07/01 | E2009/07/01 | E2009/08/01 | E2009/08/01 | E2009/09/01 | E2009/09/01 | E2009/10/01 | E2009/10/01 | E2009/11/01 | E2009/11/01 | E2009/12/01 | E2009/12/01 | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
土木建築 | C | 地下コンクリート・ピット図 | 20 | 2009-10-25 |  | 2009-10-01 |  | C2009/10/01 |  | I | I2009/07/01 | I2009/07/01 | I2009/08/01 | I2009/08/01 | I2009/09/01 | I2009/09/01 | I2009/10/01 | I2009/10/01 | I2009/11/01 | I2009/11/01 | I2009/12/01 | I2009/12/01 | I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
土木建築 | C | 舗装図 | 20 | 2009-11-15 |  | 2009-11-01 |  | C2009/11/01 | [14 empty] | SUM | 13.33% | 0% | 20% | 13.33% | 40% | 20% | 13.33% | 40% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73.33%
使用している新しい関数
H11： | =IF(OFFSET(F$1,ROW()-1,,,)="","",DATE(YEAR(OFFSET(F$1,ROW()-1,,,)),MONTH(OFFSET(F$1,ROW()-1,,,)),1))

## 全データ・進捗計算-3
設計進捗データーと進捗度入力の応用編 -２（外部データ取り込み）
外部データ取込み全データ進捗計算表‐３
|  | 計画（予定）進捗データー表 |  | 予定・実行進捗日付
|  |  |  | データー入力表 |  | 月の1日に変換する表 | [11 empty] | コード・各月毎に集計するSUMIF関数用の条件表 | [10 empty] | 実行進捗度(%)の計算出力表
合計 |  |  | 555 |  |  | （月末締め切りの場合） | [11 empty] | （実行進捗度の計算出力表のSUMIF関数で使います。）
|  |  |  | 入力欄 | [11 empty] | 各カテゴリー毎の月別SUMIF条件データ | [12 empty] | 各月の進捗度（％）
|  |  | 費用 | 予定/実行進捗日程 |  | 変換表（計算式） |  |  |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01
カテゴリ | コード | 図書 | (千円） | 予定1 | 実行1 | 各月の1日に変換 |  | SUMIF用集計範囲の条件データ |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  | 累計
カテゴリ | コード | 図書 | 費用(千円） | 予定1 | 実行1 | 予定2 | 実行2 | 予定3 | 実行3 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行
土木建築 | C | 土木建築仕様書 | 20 | 2009-07-25 | 2009-08-15 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C | C2009/07/01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | C2009/10/01 | C2009/11/01 | C2009/11/01 | C2009/12/01 | C2009/12/01 | C | 3.604% | 0% | 5.405% | 3.604% | 10.81% | 5.405% | 3.604% | 10.81% | 3.604% | 0% | 0% | 0% | 27.03% | 19.82%
土木建築 | C | 基礎レイアウト | 30 | 2009-08-25 | 2009-09-15 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | P | P2009/07/01 | P2009/07/01 | P2009/08/01 | P2009/08/01 | P2009/09/01 | P2009/09/01 | P2009/10/01 | P2009/10/01 | P2009/11/01 | P2009/11/01 | P2009/12/01 | P2009/12/01 | P | 14.41% | 0% | 0% | 14.41% | 0% | 0% | 23.42% | 23.42% | 7.748% | 0% | 0% | 0% | 45.59% | 37.84%
土木建築 | C | 基礎図 | 60 | 2009-09-15 | 2009-10-25 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | E | E2009/07/01 | E2009/07/01 | E2009/08/01 | E2009/08/01 | E2009/09/01 | E2009/09/01 | E2009/10/01 | E2009/10/01 | E2009/11/01 | E2009/11/01 | E2009/12/01 | E2009/12/01 | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.604% | 3.604% | 0% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 11.71% | 9.009%
土木建築 | C | 地下コンクリート・ピット図 | 20 | 2009-10-25 |  | 2009-10-01 |  | C2009/10/01 |  | I | I2009/07/01 | I2009/07/01 | I2009/08/01 | I2009/08/01 | I2009/09/01 | I2009/09/01 | I2009/10/01 | I2009/10/01 | I2009/11/01 | I2009/11/01 | I2009/12/01 | I2009/12/01 | I | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.604% | 3.604% | 7.207% | 7.207% | 4.865% | 0% | 0% | 0% | 15.68% | 10.81%
土木建築 | C | 舗装図 | 20 | 2009-11-15 |  | 2009-11-01 |  | C2009/11/01 | [14 empty] | SUM | 18.02% | 0% | 5.405% | 18.02% | 18.02% | 12.61% | 34.23% | 41.44% | 21.62% | 5.405% | 2.703% | 0% | 100% | 77.48%
配管 | P | 配管仕様書 | 30 | 2009-07-20 | 2009-08-20 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | P2009/07/01 | P2009/08/01
配管 | P | 配管・計装系統図 | 50 | 2009-07-25 | 2009-08-25 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | P2009/07/01 | P2009/08/01
配管 | P | 配管レイアウト図 | 130 | 2009-10-15 | 2009-10-25 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | P2009/10/01 | P2009/10/01
配管 | P | 配管イソメ図 | 43 | 2009-11-16 |  | 2009-11-01 |  | P2009/11/01
電気 | E | 電気仕様書 | 20 | 2009-09-15 | 2009-09-25 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | E2009/09/01 | E2009/09/01
電気 | E | 電気設備配置図 | 30 | 2009-11-15 | 2009-11-25 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | E2009/11/01 | E2009/11/01
電気 | E | 電気結線図 | 15 | 2009-12-26 |  | 2009-12-01 |  | E2009/12/01
計装 | I | 計装仕様書 | 20 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | I2009/09/01 | I2009/09/01
計装 | I | 計装機器配置図 | 40 | 2009-10-15 | 2009-10-15 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | I2009/10/01 | I2009/10/01
計装 | I | 計装結線図 | 27 | 2009-11-25 |  | 2009-11-01 |  | I2009/11/01

## D-Progress-1
設計進捗データーと進捗度入力の応用編 -２（外部データ取り込み）
|  | 計画（予定）進捗データー表 |  | 予定・実行進捗日付 |  | 月の1日に変換する表 | [11 empty] | コード・各月毎に集計するSUMIF関数用の条件表 | [10 empty] | 実行進捗度(%)の計算出力表
|  |  |  | データー入力表 |  | （月末締め切りの場合） | [11 empty] | （実行進捗度の計算出力表のSUMIF関数で使います。）
合計 |  |  | 555 | [12 empty] | 各カテゴリー毎の月別SUMIF条件データ | [12 empty] | 各月の進捗度（％）
|  |  |  | 入力欄 |  | 変換表（計算式） |  |  |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01
|  |  | 費用 | 予定/実行進捗日程 |  | 各月の1日に変換 |  | SUMIF用集計範囲の条件データ |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  |  | 2009-07-01 |  | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 |  | 2009-10-01 |  | 2009-11-01 |  | 2009-12-01 |  | 累計
カテゴリ | コード | 図書 | (千円） | 予定1 | 実行1 | 予定2 | 実行2 | 予定3 | 実行3 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | コード | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行 | 予定 | 実行
土木建築 | C | 土木建築仕様書 | 20 | 2009-07-25 | 2009-08-15 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C | C2009/07/01 | C2009/07/01 | C2009/08/01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | C2009/10/01 | C2009/11/01 | C2009/11/01 | C2009/12/01 | C2009/12/01 | C | 3.604% | 0% | 5.405% | 3.604% | 10.81% | 5.405% | 3.604% | 10.81% | 3.604% | 0% | 0% | 0% | 27.03% | 19.82%
| C | 基礎レイアウト | 30 | 2009-08-25 | 2009-09-15 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | C2009/08/01 | C2009/09/01 | P | P2009/07/01 | P2009/07/01 | P2009/08/01 | P2009/08/01 | P2009/09/01 | P2009/09/01 | P2009/10/01 | P2009/10/01 | P2009/11/01 | P2009/11/01 | P2009/12/01 | P2009/12/01 | P | 14.41% | 0% | 0% | 14.41% | 0% | 0% | 23.42% | 23.42% | 7.748% | 0% | 0% | 0% | 45.59% | 37.84%
| C | 基礎図 | 60 | 2009-09-15 | 2009-10-25 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | C2009/09/01 | C2009/10/01 | E | E2009/07/01 | E2009/07/01 | E2009/08/01 | E2009/08/01 | E2009/09/01 | E2009/09/01 | E2009/10/01 | E2009/10/01 | E2009/11/01 | E2009/11/01 | E2009/12/01 | E2009/12/01 | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.604% | 3.604% | 0% | 0% | 5.405% | 5.405% | 2.703% | 0% | 11.71% | 9.009%
| C | 地下コンクリート・ピット図 | 20 | 2009-10-25 |  | 2009-10-01 |  | C2009/10/01 | C | I | I2009/07/01 | I2009/07/01 | I2009/08/01 | I2009/08/01 | I2009/09/01 | I2009/09/01 | I2009/10/01 | I2009/10/01 | I2009/11/01 | I2009/11/01 | I2009/12/01 | I2009/12/01 | I | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.604% | 3.604% | 7.207% | 7.207% | 4.865% | 0% | 0% | 0% | 15.68% | 10.81%
| C | 舗装図 | 20 | 2009-11-15 |  | 2009-11-01 |  | C2009/11/01 | C | [13 empty] | SUM | 18.02% | 0% | 5.405% | 18.02% | 18.02% | 12.61% | 34.23% | 41.44% | 21.62% | 5.405% | 2.703% | 0% | 100% | 77.48%
配管 | P | 配管仕様書 | 30 | 2009-07-20 | 2009-08-20 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | P2009/07/01 | P2009/08/01
| P | 配管・計装系統図 | 50 | 2009-07-25 | 2009-08-25 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | P2009/07/01 | P2009/08/01
| P | 配管レイアウト図 | 130 | 2009-10-15 | 2009-10-25 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | P2009/10/01 | P2009/10/01
| P | 配管イソメ図 | 43 | 2009-11-16 |  | 2009-11-01 |  | P2009/11/01 | P
電気 | E | 電気仕様書 | 20 | 2009-09-15 | 2009-09-25 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | E2009/09/01 | E2009/09/01
| E | 電気設備配置図 | 30 | 2009-11-15 | 2009-11-25 | 2009-11-01 | 2009-11-01 | E2009/11/01 | E2009/11/01
| E | 電気結線図 | 15 | 2009-12-26 |  | 2009-12-01 |  | E2009/12/01 | E
計装 | I | 計装仕様書 | 20 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | I2009/09/01 | I2009/09/01
| I | 計装機器配置図 | 40 | 2009-10-15 | 2009-10-15 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | I2009/10/01 | I2009/10/01
| I | 計装結線図 | 27 | 2009-11-25 |  | 2009-11-01 |  | I2009/11/01 | I
Formulas:
月の1日に変換する表 = IF([予定・実行進捗日付]="","",DATE(YEAR([予定・実行進捗日付]),MONTH([予定・実行進捗日付]),1))
実行2 = IF([実行1]="","",DATE(YEAR([実行1]),MONTH([実行1]),1))

## D-Graph
| 年月 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01
予定 | 月間進捗度（％） | 18.02% | 5.405% | 18.02% | 34.23% | 21.62% | 2.703%
| 累計進捗度（％） | 18.02% | 23.42% | 41.44% | 75.68% | 97.3% | 100%
実行 | 月間進捗度（％） | 0% | 18.02% | 12.61% | 41.44% | 5.405%
| 累計進捗度（％） | 0% | 18.02% | 30.63% | 72.07% | 77.48%