## Procure List
Procurement List
XXX Project
| YABC Plant | [6 empty] | Date | 2014-11-03
No. | PO No. | Code-1 | Item no. | Level-1 | Services | Qt'y | Del-Cond | Vendor Name | Country | Price (USD) | Delivery_Date | Revised Delivery Date
1 | Y0001 | 2.1 | KTY-01-H-101 | Reformer | Reformer-Main Body | 1 | FOB | RRR | Holland | 2000000 | 2014-12-02 | TBA
2 | Y0001 | 2.1 | KTY-01-H-101S | Reformer | Stack | 2 | FOB | RRR | Holland | 100000 | 2014-11-05 | TBA
3 | V0001 | 2.3 | KTY1-01-E-103 | Heater | AA Waste Heat Boiler | 1 | FOB | BBAA | France | 230000 | 2014-06-24 | 2014-07-02 16:22
4 | V0002 | 2.2 | KTY1-01-E-110 | Heater | BFW Preheater | 3 | FOB | SSS | USA | 120000 | 2014-07-25 | 2014-08-03 11:04
5 | V0012 | 2.2 | KTY1-01-E-112 | Heater | Start-up Cooler | 1 | FOB | DDKK | USA | 20300 | 2014-08-26 | 2014-09-12 20:46
6 | M0055 | 2.4 | KTY1-01-K-102 |  | Start-up Blower | 1 | FCA | ZZZ | Japan | 43500 | 2014-09-27 | TBA
7 | V0001 | 2.3 | KTY1-01-V-101 |  | Steam Drum | 1 | FOB | BBAA | France | 32000 | 2014-07-28 | 2014-08-18 20:06
8 | V0018 | 2.9 | KTY1-01-V-102 |  | HP Blow-Down Drum | 1 | FOB | DDKK | USA 1st Is | 12900 | 2014-08-29 | 2014-09-15 15:17
9 | V0012 | 2.2 | KTY1-01-E-201A/B | Coolier | Solution Heat Exchanger | 2 | FOB | DDKK | USA 4th Is | 25000 | 2014-07-30 | 2014-08-20 10:33
10 | V0012 | 2.2 | KTY1-01-E-206 | Coolier | Gas Cooler | 1 | FOB | DDKK | USA 4th Is | 70000 | 2014-07-31 | 2014-08-11 23:10
11 | V0004 | 2.2 | KTY1-01-E-208 | Coolier | Product Cooler | 1 | FOB | HHH | Japan | 76000 | 2014-07-15 | 2014-07-20 09:47
12 | M0042 | 2.4 | KTY1-01-P-204A/B | Process Pump | Condensate Pump | 2 | FCA | SSS | Japan | 24000 | 2014-08-20 | 2014-09-16 21:17
13 | M0044 | 2.4 | KTY1-01-P-205 | Process Pump | Solution Transfer Pump | 1 | FCA | SSS | Japan | 65000 | 2014-08-21 | 2014-09-12 19:20
14 | M0044 | 2.4 | KTY1-01-P-206 |  | Collection Sump Pump | 1 | FCA | SSS | Japan | 54000 | 2014-08-22 | 2014-08-22 05:54
15 | V0020 | 2.9 | KTY1-01-T-203 |  | Solution Sump Tank | 1 | FOB | DDKK | USA | 23000 | 2014-07-06 | 2014-08-03 10:15
16 | V0020 | 2.9 | KTY1-01-V-204 | Separator | Process Gas Separator | 1 | FOB | DDKK | USA | 15400 | 2014-07-06 | 2014-07-09 07:15
17 | V0019 | 2.9 | KTY1-01-V-205 | Separator | Gas Separator | 1 | FOB | DDKK | USA | 67500 | 2014-10-08 | TBA

## Pivot_Style
ピボットテーブルのスタイル設定例（Excel2007、2010）
Excel2007、2010になってピボットテーブルの各種スタイルが簡単に設定できます。2003風スタイルは標準にありませんが次の操作でできます。
「ピボットテーブルツール」-->「デザイン」-->「ピボットテーブルスタイル」-->右下角のプルダウンメニュー逆三角マーク-->「クリア(C)」
しかし、色もなくそっけないです。手動で色を付けられますが、色が付くセルが更新のたびにバラバラになったり見苦しいですし面倒です。
| Excel2007、2010の色付き標準スタイルを利用して2003風レイアウト・スタイル設定を紹介します。 | [5 empty] | ３）カラフルなExcel2003風スタイル
[7 empty] | １） | 新しい「ピボットテーブルツール」のタブ「デザイン」をクリック |  |  | ５） | ピボットテーブルスタイルの変更（右クリック-->「変更」）
１）ピボットテーブルの作成 |  |  | ２）Excel2003風レイアウトにアレンジ |  |  |  | ２） | まずは、好みに近いスタイルを選択 |  |  |  | (1) | ピボットテーブルを選んで「スタイル名：PivotStyleDark2 2」をクリック
| シート「Procure List」のフィールド名を有するテーブルを作成 |  |  | ピボットテーブルの任意のセルをポイント |  |  | ３） | このスタイルを右クリックして「複製」をクリック-->OK |  |  |  | (2) | テーブル全体-->書式-->罫線好みの色を設定-->外側と内側をクリック-->OK
| タブ「挿入」-->「ピボットテーブル」をクリック--> |  |  | 新しい「ピボットテーブルツール」のタブ「デザイン」をクリック |  |  |  | このまま右記の設定を進めてもいいのですが、まずOK |  |  |  | (3) | 行小見出し１-->書式-->罫線タブ-->罫線好みの色を設定-->外側をクリック-->内側の横線を消す-->フォントタブ-->好みの色を設定OK
| 「テーブル又は範囲を選択」（下の範囲はData2の範囲名） |  |  | 「レポートのレイアウト」-->「表形式で表示」 |  |  |  | しますと、下のようになります。 |  |  |  | (4) | 行小見出し２-->書式-->罫線タブ-->罫線好みの色を設定-->外側をクリック-->内側の横線を消す-->フォントタブ-->好みの色を設定OK
| ピボットテーブルを配置する場所（セル）を選択 |  |  | 日付ごとの小計が不要であれば、 |  |  | ４） | 複製されたスタイルをスタイルシートの最上部左にあります |  |  |  | (5) | 行小見出し３-->書式-->罫線タブ-->罫線好みの色を設定-->外側をクリック-->内側の横線を消す-->フォントタブ-->好みの色を設定OK
| （下の場合、B4を選択しました。） |  |  | 「小計」-->「小計を表示しない」 |  |  |  | （スタイル名：PivotStyleDark2 2） |  |  |  | (6) | 総計行、レポートフィルターラベルなども同様の設定で変更できます。
（現状は右テーブルのように変更されています。）
| 行ラベル | 合計 / Price (USD) |  | Delivery_Date | Item no. | 合計 / Price (USD) |  | Delivery_Date | Item no. | 合計 / Price (USD) |  |  | Delivery_Date | Item no. | 合計 / Price (USD)
| 2014-06-24 | 230000 |  | 2014-06-24 | KTY1-01-E-103 | 230000 |  | 2014-06-24 | KTY1-01-E-103 | 230000 |  |  | 2014-06-24 | KTY1-01-E-103 | 230000
| KTY1-01-E-103 | 230000 |  | 2014-07-06 | KTY1-01-T-203 | 23000 |  | 2014-07-06 | KTY1-01-T-203 | 23000 |  |  | 2014-07-06 | KTY1-01-T-203 | 23000
| 2014-07-06 | 38400 |  |  | KTY1-01-V-204 | 15400 |  |  | KTY1-01-V-204 | 15400 |  |  |  | KTY1-01-V-204 | 15400
| KTY1-01-T-203 | 23000 |  | 2014-07-15 | KTY1-01-E-208 | 76000 |  | 2014-07-15 | KTY1-01-E-208 | 76000 |  |  | 2014-07-15 | KTY1-01-E-208 | 76000
| KTY1-01-V-204 | 15400 |  | 2014-07-25 | KTY1-01-E-110 | 120000 |  | 2014-07-25 | KTY1-01-E-110 | 120000 |  |  | 2014-07-25 | KTY1-01-E-110 | 120000
| 2014-07-15 | 76000 |  | 2014-07-28 | KTY1-01-V-101 | 32000 |  | 2014-07-28 | KTY1-01-V-101 | 32000 |  |  | 2014-07-28 | KTY1-01-V-101 | 32000
| KTY1-01-E-208 | 76000 |  | 2014-07-30 | KTY1-01-E-201A/B | 25000 |  | 2014-07-30 | KTY1-01-E-201A/B | 25000 |  |  | 2014-07-30 | KTY1-01-E-201A/B | 25000
| 2014-07-25 | 120000 |  | 2014-07-31 | KTY1-01-E-206 | 70000 |  | 2014-07-31 | KTY1-01-E-206 | 70000 |  |  | 2014-07-31 | KTY1-01-E-206 | 70000
| KTY1-01-E-110 | 120000 |  | 2014-08-20 | KTY1-01-P-204A/B | 24000 |  | 2014-08-20 | KTY1-01-P-204A/B | 24000 |  |  | 2014-08-20 | KTY1-01-P-204A/B | 24000
| 2014-07-28 | 32000 |  | 2014-08-21 | KTY1-01-P-205 | 65000 |  | 2014-08-21 | KTY1-01-P-205 | 65000 |  |  | 2014-08-21 | KTY1-01-P-205 | 65000
| KTY1-01-V-101 | 32000 |  | 2014-08-22 | KTY1-01-P-206 | 54000 |  | 2014-08-22 | KTY1-01-P-206 | 54000 |  |  | 2014-08-22 | KTY1-01-P-206 | 54000
| 2014-07-30 | 25000 |  | 2014-08-26 | KTY1-01-E-112 | 20300 |  | 2014-08-26 | KTY1-01-E-112 | 20300 |  |  | 2014-08-26 | KTY1-01-E-112 | 20300
| KTY1-01-E-201A/B | 25000 |  | 2014-08-29 | KTY1-01-V-102 | 12900 |  | 2014-08-29 | KTY1-01-V-102 | 12900 |  |  | 2014-08-29 | KTY1-01-V-102 | 12900
| 2014-07-31 | 70000 |  | 2014-09-27 | KTY1-01-K-102 | 43500 |  | 2014-09-27 | KTY1-01-K-102 | 43500 |  |  | 2014-09-27 | KTY1-01-K-102 | 43500
| KTY1-01-E-206 | 70000 |  | 2014-10-08 | KTY1-01-V-205 | 67500 |  | 2014-10-08 | KTY1-01-V-205 | 67500 |  |  | 2014-10-08 | KTY1-01-V-205 | 67500
| 2014-08-20 | 24000 |  | 2014-11-05 | KTY-01-H-101S | 100000 |  | 2014-11-05 | KTY-01-H-101S | 100000 |  |  | 2014-11-05 | KTY-01-H-101S | 100000
| KTY1-01-P-204A/B | 24000 |  | 2014-12-02 | KTY-01-H-101 | 2000000 |  | 2014-12-02 | KTY-01-H-101 | 2000000 |  |  | 2014-12-02 | KTY-01-H-101 | 2000000
| 2014-08-21 | 65000 |  | 総計 |  | 2978600 |  | 総計 |  | 2978600 |  |  | 総計 |  | 2978600
| KTY1-01-P-205 | 65000
| 2014-08-22 | 54000
| KTY1-01-P-206 | 54000
| 2014-08-26 | 20300
| KTY1-01-E-112 | 20300
| 2014-08-29 | 12900
| KTY1-01-V-102 | 12900
| 2014-09-27 | 43500
| KTY1-01-K-102 | 43500
| 2014-10-08 | 67500
| KTY1-01-V-205 | 67500
| 2014-11-05 | 100000
| KTY-01-H-101S | 100000
| 2014-12-02 | 2000000
| KTY-01-H-101 | 2000000
| 総計 | 2978600