## Procure_List
Procurement List
XXX Project
| YABC Plant | [6 empty] | Date | 2014-11-03
No. | PO No. | Code-1 | Item no. | Level-1 | Services | Qt'y | Del-Cond | Vendor Name | Country | Price (USD) | Contract Delivery Date | Revised Delivery Date
1 | Y0001 | 2.1 | KTY-01-H-101 | Reformer | Reformer-Main Body | 1 | FOB | RRR | Holland | 2000000 | 2014-12-02 | TBA
2 | Y0001 | 2.1 | KTY-01-H-101S | Reformer | Stack | 2 | FOB | RRR | Holland | 100000 | 2014-11-05 | TBA
3 | V0001 | 2.3 | KTY1-01-E-103 | Heater | AA Waste Heat Boiler | 1 | FOB | BBAA | France | 230000 | 2014-06-24 | 2014-07-02 16:22
4 | V0002 | 2.2 | KTY1-01-E-110 | Heater | BFW Preheater | 3 | FOB | SSS | USA | 120000 | 2014-07-25 | 2014-08-03 11:04
5 | V0012 | 2.2 | KTY1-01-E-112 | Heater | Start-up Cooler | 1 | FOB | DDKK | USA | 20300 | 2014-08-26 | 2014-09-12 20:46
6 | M0055 | 2.4 | KTY1-01-K-102 |  | Start-up Blower | 1 | FCA | ZZZ | Japan | 43500 | 2014-09-27 | TBA
7 | V0001 | 2.3 | KTY1-01-V-101 |  | Steam Drum | 1 | FOB | BBAA | France | 32000 | 2014-07-28 | 2014-08-18 20:06
8 | V0018 | 2.9 | KTY1-01-V-102 |  | HP Blow-Down Drum | 1 | FOB | DDKK | USA 1st Is | 12900 | 2014-08-29 | 2014-09-15 15:17
9 | V0012 | 2.2 | KTY1-01-E-201A/B | Coolier | Solution Heat Exchanger | 2 | FOB | DDKK | USA 4th Is | 25000 | 2014-07-30 | 2014-08-20 10:33
10 | V0012 | 2.2 | KTY1-01-E-206 | Coolier | Gas Cooler | 1 | FOB | DDKK | USA 4th Is | 70000 | 2014-07-31 | 2014-08-11 23:10
11 | V0004 | 2.2 | KTY1-01-E-208 | Coolier | Product Cooler | 1 | FOB | HHH | Japan | 76000 | 2014-07-15 | 2014-07-20 09:47
12 | M0042 | 2.4 | KTY1-01-P-204A/B | Process Pump | Condensate Pump | 2 | FCA | SSS | Japan | 24000 | 2014-08-20 | 2014-09-16 21:17
13 | M0044 | 2.4 | KTY1-01-P-205 |  | Solution Transfer Pump | 1 | FCA | SSS | Japan | 65000 | 2014-08-21 | 2014-09-12 19:20
14 | M0044 | 2.4 | KTY1-01-P-206 |  | Collection Sump Pump | 1 | FCA | SSS | Japan | 54000 | 2014-08-22 | 2014-08-22 05:54
15 | V0020 | 2.9 | KTY1-01-T-203 |  | Solution Sump Tank | 1 | FOB | DDKK | USA | 23000 | 2014-07-06 | 2014-08-03 10:15
16 | V0020 | 2.9 | KTY1-01-V-204 | Separator | Process Gas Separator | 1 | FOB | DDKK | USA | 15400 | 2014-07-06 | 2014-07-09 07:15
17 | V0019 | 2.9 | KTY1-01-V-205 | Separator | Gas Separator | 1 | FOB | DDKK | USA | 67500 | 2014-10-08 | TBA

## PivotTable
ピボットテーブル連動のテスト
シート「Procure_List」の範囲A4:M21に範囲名「Data2」がデータソースです。
４．シート「Procure_List」の範囲名の設定
１．スラーサーでPO No.を選ぶと２つのピボットテーブルは連動します。 |  |  |  |  | １）データ範囲の１行目見出し行の各見出しはユニーク（唯一）にします。（データベース化フィールド名）
設定：スラーサー --> 右クリック --> ピボットテーブルの接続 --> 連動させるピボットテーブルにチェック |  |  |  |  | ２）タブ「数式」--> 名前の管理 --> 範囲を選んで名前を付けます。
但し、ピボットテーブルのデータソースが同じでなければなりません。 |  |  |  |  | 範囲名「Data」は一般的ですがデータが増えても対応できるように空白行を含んでいます。
この場合、ピボットテーブルに空白行データも表示されてしまいます。
２．レポートフィルターで選んでも連動します。 |  |  |  |  | ３）範囲名「Data2」はダイナミック範囲です。連続するデータが増減されると範囲がダイナミックに変動し、空白行を含みません。
範囲にOffsetとCountif関数を使ってダイナミック範囲にしています。
３．データソースを同じにするテクニック |  |  |  |  | ４）データ範囲を選んで、タブ「挿入」 --> 「テーブル」でテーブル化しても範囲名リストに登録されて同じことができます。
１）テーブル/範囲を選択する時、F3を押す。次に範囲名のData2を選択します。 |  |  |  |  | 但し、テーブルの場合、左３．項に記載のF3機能が使えないので自分は２）の方法を好んでいます。
５）範囲名を設定しているファイル取扱いの注意
シートを別のExcelファイルに移動又はコピーした場合、範囲名設定もコピーされ外部リンクになる場合があります。
コピー先ファイルで名前の管理の再設定が必要になります。
PO No. | V0001 |  | PO No. | V0001
Item no. | Level-1 | 合計 / Qt'y | Item no. | Services | 合計 / Qt'y
KTY1-01-E-103 | Heater | 1 | KTY1-01-E-103 | AA Waste Heat Boiler | 1
KTY1-01-V-101 | (空白) | 1 | KTY1-01-V-101 | Steam Drum | 1
この図形はスライサーを表しています。スライサーは、Excel 2010 以降で使用できます。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2003 以前のバージョンで保存された場合は、スライサーを使用できません。
スライサー
レポートフィルター